**ส่วนที่ 1**

**บทนำ**

**ลักษณะของแผนการดำเนินงาน**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปีและแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานนั้นเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น

แผนการดำเนินงานเป็นแผนงานที่สำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นกรอบในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของท้องถิ่นด้วย

สำหรับ “แผนการดำเนินงาน” ที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ นั้น มิใช่การจัดทำแผนพัฒนา แต่เป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อที่จะให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ที่ดำเนินการ ซึ่งจะได้ติดตามและประเมินผลต่อไป

**วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน**

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการ และกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงในพื้นที่ของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25๖2

2. เพื่อทำให้การดำเนินงานของเทศบาลมีความชัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติมากขึ้น

3. เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการในการจัดทำแผนงาน / โครงการ กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในเขตพื้นที่และนอกเขตพื้นที่

**ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

**1. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน**

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบลเขาพระ รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา

เทศบาลตำบลเขาพระ หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาพระ แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระ โดยกำหนดเค้าโครงแผนการดำเนินงานเป็น 2 ส่วน คือ

**ส่วนที่ 1 บทนำ** ประกอบด้วย

- บทนำ

- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

**ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม** ประกอบด้วย

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

- บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

**2. การพิจารณาและประกาศใช้แผนการดำเนินงาน**

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระ พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ต้องปิดประกาศแผนการดำเนินงาน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน

**สรุปขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**-** หน่วยงานอื่น

รวบรวมโครงการกิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุน

จัดทำร่างแผนฯ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุน

เสนอร่างแผนฯ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนฯ

เสนอร่างต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศใช้

-3-

**ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

1. ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบว่าหน่วยงาน องค์กรใด เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการแต่ละโครงการ จะเป็นการง่ายต่อการบริหารโครงการ

2. แผนการดำเนินงานจะทำให้เกิดการติดตามประเมินผล ซึ่งทำให้รู้ว่าแต่ละโครงการที่ได้นำไปปฏิบัติมีความสำเร็จมากน้อยเพียงใด

3. สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงการจัดทำโครงการต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที เพราะหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการกับหน่วยงานที่ควบคุมจะประสานงานกันตลอด

4. แผนการดำเนินงานเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการแต่ละโครงการ

5. ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่นั้น ๆ ได้ทราบว่าในปีงบประมาณหนึ่ง ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเข้ามาดำเนินโครงการใดบ้างในหมู่บ้านพื้นที่ของตน

6. การประเมินผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการสามารถชี้วัดถึงความสำเร็จ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการดำเนินงานครั้งต่อไป

แบบ ผด.๐๑

**ส่วนที่ 2**

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี**  **(พ.ศ.๒๕๖2)** | | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| จำนวนโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ |
| **1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะ และชุมชน** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 64 | 28,491,500 | 10 | 15.62 | 2,249,500 | 7.89 | กองช่าง |
| 1.2 แผนงานการพาณิชย์ | 8 | 28,796,600 | 3 | 37.5 | 380,000 | 1.31 | กองช่าง |
| **รวม** | **72** | **57,288,100** | **13** | **18.05** | **2,629,500** | **4.58** |  |

แบบ ผด.๐๑

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖2) | | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| จำนวนโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ |
| **2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคน และสังคม** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 แผนงานการศึกษา | 20 | 8,781,000 | 6 | 30 | 7,916,740 | 90.15 | สำนักปลัดฯ |
| 2.2 แผนงานสาธารณสุข | 14 | 830,000 | 3 | 21.42 | 442,000 | 53.25 | สำนักปลัดฯ |
| 2.3 แผนงานงบกลาง | 6 | 11,500,000 | 4 | 66.66 | 13,226,733 | 100 | สำนักปลัดฯ |
| 2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 24 | 6,072,400 | 10 | 41.66 | 341,000 | 5.61 | สำนักปลัดฯ |
| 2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 14 | 785,000 | 7 | 50 | 216,000 | 27.51 | สำนักปลัดฯ |
| **รวม** | **78** | **27,968,400** | **30** | **38.46** | **22,142,473** | **79.16** |  |

แบบ ผด.๐๑

แบบ ผด.๐๑

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖2) | | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| **จำนวนโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** |
| **3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 17 | 710,000 | 1 | 5.88 | 30,000 | 4.22 | สำนักปลัดฯ |
| 3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 11 | 580,000 | 7 | 63.63 | 149,000 | 25.68 | สำนักปลัดฯ |
| **รวม** | **28** | **1,290,000** | **8** | **28.57** | **179,000** | **13.87** |  |
| **4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 12 | 2,396,000 | 2 | 16.66 | 130,000 | 5.42 | สำนักปลัดฯ |
| 4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 7 | 215,000 | 3 | 42.85 | 40,000 | 18.60 | สำนักปลัดฯ |
| 4.3 แผนงานการพาณิชย์ | 1 | 100,000 | - | - | - | - | สำนักปลัดฯ |
| **รวม** | **20** | **2,711,000** | **5** | **25** | **170,000** | **6.27** |  |

แบบ ผด.๐๑

แบบ ผด.๐๑

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖2) | | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| **จำนวนโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** |
| **5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 แผนงานการเกษตร | 8 | 710,000 | 1 | 12.5 | 10,000 | 1.40 | สำนักปลัดฯ |
| **รวม** | **8** | **710,000** | **1** | **12.5** | **10,000** | 1.40 |  |
| **6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารการจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล** |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 35 | 3,450,000 | 16 | 45.71 | 1,961,000 | 56.84 | สำนักปลัดฯ |
| 6.2 แผนงานการศึกษา | 8 | 780,000 | 4 | 50 | 550,000 | 70.51 | สำนักปลัดฯ |
| 6.3 แผนงานสาธารณสุข | 1 | 40,000 | 1 | 100 | 75,000 | 100 | สำนักปลัดฯ |
| 6.4 แผนงานเคหะและชุมชน | 8 | 860,000 | 6 | 75 | 312,000 | 36.27 | กองช่าง |
| 6.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 15,000 | 1 | 100 | 15,000 | 100 | สำนักปลัดฯ |
| ๖.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 1 | 50,000 | - | - | - | - | สำนักปลัด |
| **รวม** | **54** | **5,195,000** | **28** | **51.85** | **2,913,000** | 56.07 |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | **260** | **95,162,500** | **85** | **32.69** | **28,043,973** | **29.46** |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะ และชุมชน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 25๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้าน นายสมบุญ เอก ถึง บ้าน  นางวันดี พราหมณ์ชู | ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร | ๓๑๗,๐๐๐ | หมู่ที่ ๗ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ก่อสร้างถนนคสล.สายสวนปาล์มนางอุสาห์ สมทรัพย์ | ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๗๘ เมตร | ๒๘๒,๐๐๐ | หมู่ที่ ๗ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. ในหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ เขตที่ ๑ | ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.  ช่วงที่ ๑ ยาว ๙๗ เมตร  ช่วงที่ ๒ ยาว ๒๐ เมตร | ๑๓๔,๒๐๐ | หมู่ที่ ๑๑ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ในหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ เขตที่ ๔ | ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. ยาว ๑๕๘ เมตร | ๑๗๒,๔๐๐ | หมู่ที่ ๑๑ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะ และชุมชน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 25๖๒** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๕ | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ในหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ เขตที่ ๕ | ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. ยาว ๑๓๕ เมตร | ๑๔๗,๕๐๐ | หมู่ที่ ๑๑ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ในชุมชน หมู่ที่ ๙ | ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.  ยาว ๒๖๗ เมตร | ๓๐๕,๔๐๐ | หมู่ที่ ๙ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ | ๑๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่  ๑ - ๑๒ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะ และชุมชน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 2560** | | | **พ.ศ. 25๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๘ | จ้างเหมาบริการงานต่างๆ | ดำเนินการ  -จ้างเหมาบริการงานขับรถบรรทุกขยะ  -จ้างเหมาบริการงานจัดเก็บขยะ | ๙๖,๐๐๐  ๒๗๐,๐๐๐ | หมู่ที่  ๑ – ๑๒ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | ดำเนินการจ่ายค่ากำจัดขยะ ค่าธรรมเนียมต่างๆ | ๔๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่  ๑ – ๑๒ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๐ | รณรงค์ลดปริมาณขยะมูลฝอย | ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ลดปริมาณขยะมูลฝอยในรูปแบบต่างๆ | ๒๕,๐๐๐ | หมู่ที่  ๑ – ๑๒ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะ และชุมชน**

**1.๒ แผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖๑** | | | **พ.ศ. 25๖๒** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑ | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากของหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ | ดำเนินการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ | ๑๙๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑๑ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | บำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปา | ดำเนินการบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน ระบบประปา ท่อประปา ฯลฯ ในตำบลเขาพระ | ๑๐,๐๐๐ | หมู่ที่  ๑ – ๑๒ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะ และชุมชน**

**1.2 แผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖๑** | | | **พ.ศ. 25๖๒** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๓ | จัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับการดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษากิจการประปาในตำบลเขาพระ | ๑.จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุซึ่งเกี่ยวกับการดูแล ซ่อมแซมบำรุงรักษากิจการประปา ฯลฯ  ๒.จัดซื้อวัสดุก่อสร้างซึ่งเกี่ยวกับการดูแล ซ่อมแซมบำรุงรักษากิจการประปา  ๓.จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น สารคลอลีน สารส้ม ฯลฯ | ๒๐,๐๐๐  120,000  40,000 | หมู่ที่  ๑ – ๑๒ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม**

**๒.๑ แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖๑** | | | **พ.ศ. 25๖๒** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑ | จัดงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดแสดงผลงานนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๕๐,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | ก่อสร้างทางลาดลงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ | ดำเนินการก่อสร้างทางลาดลงห้องน้ำศพด.บ้านจุฬาภรณ์ พัฒนา ๒ | ๒๐,๘๐๐ | ศพด.บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ | การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | ติดตั้งมุ้งลวดและเหล็กดัดของอาคารศพด.บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ และศพด.บ้านทุ่งร่อน | ดำเนินการติดตั้งมุ้งลวดและเหล็กดัดอาคารศพด. ตามแบบแปลนของทต.เขาพระ ดังนี้  -ศพด.บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒  -ศพด.บ้านทุ่งร่อน | ๑๕,๒๐๐  ๖๑,๘๕๐ | ศพด.บ้านจุฬาภรณ์ฯ  และศพด.บ้านทุ่งร่อน | การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม**

**๒.๑ แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖๑** | | | **พ.ศ. 25๖๒** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๔ | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | ๑,๓๓๗,๒๙๐ | ศพด.ในสังกัดทต.เขาพระ | การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศพด.และนักเรียน ในเขตตำบลเขาพระ | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศพด.และนักเรียน ในเขตต.เขาพระ | ๒,๓๐๗,๖๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรร.ในตำบลเขาพระ | การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในโรงเรียนในเขตตำบลเขาพระ | จัดซื้ออาหารกลางวันครบตามจำนวนเด็กเป้าหมาย | ๔,๑๒๔,๐๐๐ | โรงเรียนในตำบลเขาพระ | การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม**

**๒.๒ แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖๑** | | | **พ.ศ. 25๖๒** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑ | จ้างเหมาบริการงานต่างๆ | จ้างเหมาบริการงานขับรถยนต์ กู้ชีพ ฯลฯ | ๙๖,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้านตามพระปณิธาน | ดำเนินการสำรวจข้อมูล ขึ้นทะเบียนสัตว์ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | ๑๐๖,๐๐๐ | หมู่ที่  ๑ – ๑๒ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจัดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (อย่างน้อยหมู่บ้านละ ๓ โครงการ) | ๒๔๐,๐๐๐ | หมู่ที่  ๑ – ๑๒ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม**

**๒.๓ แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖๑** | | | **พ.ศ. 25๖๒** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑ | สนับสนุนเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  คนพิการ | ๑) จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ๒) จ่ายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ | ๑๒,๘๑๖,๐๐๐ | หมู่ที่  ๑ – ๑๒ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | สงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์ | จ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับผู้ป่วยเอดส์ | ๑๑๐,๐๐๐ | หมู่ที่  ๑ – ๑๒ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | สงเคราะห์ราษฎรผู้ประสบ  สาธารณภัย | ดำเนินการสงเคราะห์ราษฎร ผู้ประสบสาธารณภัย | ๑๒๕,๗๓๓ | หมู่ที่  ๑ – ๑๒ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาพระ | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาพระ | ๑๗๕,๐๐๐ | หมู่ที่  ๑ – ๑๒ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม**

**๒.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖๑** | | | **พ.ศ. 25๖๒** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑ | จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย | เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระปิยมหาราช (ร.๕) | ๕,๐๐๐ | ทต.เขาพระ/สถานที่อื่น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | จัดงานรัฐพิธี | อุดหนุนอำเภอพิปูนจัดกิจกรรม ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี | ๕,๐๐๐ | ที่ว่าการอำเภอพิปูน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม**

**๒.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖๑** | | | **พ.ศ. 25๖๒** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๓ | จัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบล | จัดการแข่งขันกีฬาภายในท้องถิ่น | ๖๐,๐๐๐ | - | การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี | จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ | ๘๐,๐๐๐ | รร.จุฬาภรณ์ฯ  รร.วัดหน้าเขา | การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ | จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ | ๒๐,๐๐๐ | - | การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม**

**๒.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖๑** | | | **พ.ศ. 25๖๒** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๖ | จัดงานประเพณีท้องถิ่นตำบล เขาพระ | จัดงานประเพณีของตำบลเขาพระ เช่น ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีวันสารทเดือนสิบฯลฯ | ๒๐,๐๐๐ | หมู่ที่  ๑ – ๑๒ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่นักเรียน | จัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน | ๓๕,๐๐๐ | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ | งานประเพณีเดือนสิบ | อุดหนุนอำเภอพิปูนจัดกิจกรรมงานประเพณีเดือนสิบ | ๔๐,๐๐๐ | - | ที่ทำการอำเภอพิปูน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม**

**๒.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖๑** | | | **พ.ศ. 25๖๒** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๙ | งานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ | อุดหนุนอำเภอพิปูนจัดโครงการงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ | ๖,๐๐๐ | - | ที่ทำการปกครอง  อ.พิปูน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๐ | อุดหนุนการจัดงานประเพณีต่างๆ ในตำบลเขาพระ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดงานประเพณีต่างๆ  - งานประเพณีวันสารทเดือนสิบ หมู่ที่ ๒  - งานประเพณีสงกรานต์ หมู่ที่ ๑๐, ๔, ๕, ๖, ๗  - งานตกแต่งเรือพนมพระและขบวนแห่ในการเข้าร่วมประเพณีชักพระบกและนมัสการพระใหญ่อ.พิปูน หมู่ที่ ๑ ,๗, ๑๐ , ๑๑ | ๗,๐๐๐  ๓๕,๐๐๐  ๒๘,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑,๒,๔,๕,๖,๗,๑๐,๑๑ | คณะกรรม การหมู่บ้าน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม**

**๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖๑** | | | **พ.ศ. 25๖๒** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑ | จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๒๕,๐๐๐ | ทต.พิปูน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ (4 กรกฎาคม ) | ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ | ๕๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑๑ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม**

**๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖๑** | | | **พ.ศ. 25๖๒** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๓ | จัดงานรัฐพิธี | ดำเนินการจัดงานรัฐพิธีหรืองานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดิทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงษ์ | ๑๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่  ๑ – ๑๒ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร | จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา  ภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร | ๓,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | วันปิยะมหาราช | จัดกิจกรรมตามโครงการวันปิยะมหาราช เช่น ซื้อพวงมาลัย พานดอกไม้ ฯลฯ | ๓,๐๐๐ | หมู่ที่  ๑ – ๑๒ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม**

**๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖๑** | | | **พ.ศ. 25๖๒** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๖ | ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา บทบาทสตรีและครอบครัว | จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว | ๑๕,๐๐๐ | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ | จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ | ๒๐,๐๐๐ | หมู่ที่  ๑ – ๑๒ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๓. ยุทธศาสตร์ การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย**

**๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖๑** | | | **พ.ศ. 25๖๒** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑ | ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลเขาพระ | จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด | ๓๐,๐๐๐ | หมู่ที่  ๑ – ๑๒ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๓. ยุทธศาสตร์ การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย**

**๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖๑** | | | **พ.ศ. 25๖๒** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑ | จ้างเหมาบริการงานต่างๆ | ดำเนินการจ้างเหมาบริการ ดังนี้  -จ้างเหมาบริการงานประจำรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์) ฯลฯ | ๗๒,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล | จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล | ๑๒,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๓. ยุทธศาสตร์ การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย**

**๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖๑** | | | **พ.ศ. 25๖๒** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๓ | จัดงานเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | จัดโครงการเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | ๑๐,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ๕,๐๐๐ | ทต.เขาพระ  สถานที่อื่น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | ดำเนินกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของเทศบาลตำบลเขาพระ | จัดโครงการฝึกทบทวนสมาชิกอปพร. | ๑๐,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๓. ยุทธศาสตร์ การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย**

**๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖๑** | | | **พ.ศ. 25๖๒** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๖ | เยาวชนอาสาป้องกันบรรเทาสาธารณภัย | จัดโครงการเยาวชนอาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ๒๐,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและเยาวชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และภัยพิบัติต่างๆ | จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ๒๐,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๔. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ**

**๔.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (งานการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖๑** | | | **พ.ศ. 25๖๒** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑ | จัดการแข่งขันเดิน-วิ่งซุปเปอร์มินิมาราธอน “พิปูนเนเจอร์รัน”  (เล กลาง เขา) เพื่อการท่องเที่ยว | จัดการแข่งขันเดิน – วิ่ง ซุปเปอร์มินิมาราธอน | ๒๐,๐๐๐ | บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองดินแดง หมู่ที่ ๕ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมงานประเพณีชักพระบกและนมัสการพระใหญ่อำเภอพิปูน | จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมงานประเพณีชักพระบกและนมัสการพระใหญ่อำเภอพิปูน | ๑๑๐,๐๐๐ | บริเวณลานวัฒนธรรมเชิงภูเขาพระ | การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๔. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ**

**๔.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖๑** | | | **พ.ศ. 25๖๒** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑ | ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มอาชีพ ต่างๆ ในพื้นที่ตำบลเขาพระ | จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มองค์กรหรือกลุ่มผู้สนใจต่างๆ | ๒๐,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | ดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชนและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จัดกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน กลุ่มผู้สนใจ องค์กรต่างๆ ในพื้นที่ต.เขาพระ | ๑๐,๐๐๐ | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ต.เขาพระ | สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร  ต.เขาพระ | ๑๐,๐๐๐ | ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี  การเกษตรตำบลเขาพระ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๔. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ**

**๔.๓ แผนงานการพาณิชย์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖๑** | | | **พ.ศ. 25๖๒** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| -- | ------------------------------------- | ----------------------------------------- | --------- | -------- | -------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๕. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม**

**๕.๑ แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖๑** | | | **พ.ศ. 25๖๒** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑ | โครงการอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | จัดกิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปรับปรุงแก้ไขสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ แหล่งน้ำ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติฯลฯ | ๑๐,๐๐๐ | ต.เขาพระ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาล**

**๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖1** | | | **พ.ศ. 25๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑ | จ้างเหมาบริการงานต่างๆ | ดำเนินการจ้างเหมาบริการงานต่างๆของเทศบาล ได้แก่  - จ้างเหมาบริการงานขับรถยนต์ส่วนกลาง  - จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด งานดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและส่วนหย่อม  - จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาล | ๙๖,๐๐๐  ๘๔,๐๐๐  ๘๔,๐๐๐ | ทต.เขาพระสถานที่อื่นๆ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาล**

**๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖1** | | | **พ.ศ. 25๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๒ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ/เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าโฆษณา/เผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล ฯลฯ | ๒๕๐,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ | ๒๕๐,๐๐๐ | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาล**

**๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖๑** | | | **พ.ศ. 25๖๒** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๔ | จัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา | ดำเนินการจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา | 2,000 | ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | จัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ | ดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล เขาพระ | ๕๕๐,๐๐๐ | ทต.เขาพระ  สถานที่อื่นๆ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | ฝึกอบรมบุคลากรของเทศบาล | ดำเนินการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของเทศบาล | ๘๐,๐๐๐ | ทต.เขาพระ  สถานที่อื่นๆ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาล**

**๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖๑** | | | **พ.ศ. 25๖๒** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๗ | ส่งเสริมธรรมาภิบาลและสร้างความโปร่งใสในองค์กร | ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาลและสร้างความโปร่งใสในองค์กร | ๑๐,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า อาคารต่างๆ และครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ | ๓๐,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙ | จัดซื้อวัสดุงานบ้าน และงานครัว สำหรับสำนักงาน ทต.เขาพระ | จัดซื้อวัสดุงานบ้านและงานครัวสำหรับงานเทศบาลตำบลเขาพระ | ๓๐,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาล**

**๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖๑** | | | **พ.ศ. 25๖๒** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑๐ | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ | ๗๐,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | บริการสื่อสารและโทรคมนาคม | เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ระบบอินเตอร์เนต และการสื่อสารอื่นๆ | ๑๔๐,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | จ้างที่ปรึกษาวิจัย และประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเขาพระ | ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาวิจัย และประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเขาพระ | ๒๕,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | ดำเนินการจ้างถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ/เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าโฆษณาเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ค่าเบี้ยประกัน ฯลฯ | ๓๐,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาล**

**๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖๑** | | | **พ.ศ. 25๖๒** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 13 | จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน | จัดทำโครงการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | ๒๐,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๔ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ๘๐,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๕ | จัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆของสำนักงาน | ดำเนินการจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน | ๖๐,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๖ | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | ดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | ๗๐,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาล**

**๖.๒ แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖๑** | | | **พ.ศ. 25๖๒** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑ | จ้างเหมาบริการงานต่างๆ | ดำเนินการจ้างเหมาบริการงานต่างๆ ดังนี้  - จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดศพด.ในสังกัดทต.เขาพระ  -จ้างเหมาบริการงานประกอบอาหารกลางวันให้กับศพด.ในสังกัด  ทต.เขาพระ  -จ้างเหมาบริการงานช่วยเหลือผู้ดูแลเด็กของศพด.บ้านทุ่งร่อน | ๑๖๘,๐๐๐  ๑๕๖,๐๐๐  ๙๖,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดทต.เขาพระ | การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ๕๐,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาล**

**๖.๒ แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖๑** | | | **พ.ศ. 25๖๒** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๓ | โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ของ ศพด. | ดำเนินการซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ของศพด. | ๒๐,๐๐๐ | ศพด.ในสังกัดทต.เขาพระ | การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | จัดซื้อวัสดุงานบ้านและงานครัว สำหรับ ศพด.สังกัดเทศบาลตำบลเขาพระ | จัดซื้อวัสดุงานบ้านและงานครัว | ๖๐,๐๐๐ | ศพด.ในสังกัดทต.เขาพระ | การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาล**

**๖.๓ แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖๑** | | | **พ.ศ. 25๖๒** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑ | จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | ดำเนินการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ไว้ใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆ | ๗๕,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาล**

**๖.๔ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖1** | | | **พ.ศ. 25๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | ดำเนินการจ้างถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ/เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าโฆษณาเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ค่าเบี้ยประกัน ฯลฯ | ๔๐,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ๔๐,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ | ดำเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ | ๘๐,๐๐๐ | ตำบล  เขาพระ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาล**

**๖.๔ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖๑** | | | **พ.ศ. 25๖๒** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๔ | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | ดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | ๕๐,๐๐๐ | ตำบล  เขาพระ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับงานช่าง | ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานช่าง เช่น บันไดอลูมิเนียม ฯลฯ | ๖,๐๐๐ | ตำบล  เขาพระ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | จ้างเหมาบริการงานต่างๆ | จ้างเหมาบริการงานต่างๆ ดังนี้  -จ้างเหมาบริการงานขับรถตักหน้าขุดหลัง  -จ้างเหมาบริการงานสำรวจออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง | ๙๖,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ | หมู่ที่  ๑ – ๑๒ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาล**

**๖.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖๑** | | | **พ.ศ. 25๖๒** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑ | เสวนาประชาคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | จัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลสำหรับ จัดทำแผน ฯลฯ | ๑๕,๐๐๐ | หมู่ที่  ๑ – ๑๒ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒/1

ส่วนที่ ๒

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

1. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖๑** | | | **พ.ศ. 25๖๒** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑ | ครุภัณฑ์สำนักงาน  จำนวน ๔ รายการ | ๑.จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดเหล็ก แบบ ๒ บานเปิด รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ฯลฯ จำนวน ๒ ตู้ | ๑๑,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดเหล็ก แบบ ๒ บานเปิด รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ฯลฯ จำนวน ๒ ตู้ | ๑๑,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **4** |  | **๒๒,๐๐๐** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

2. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖๑** | | | **พ.ศ. 25๖๒** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน ๓ รายการ | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้  ๑.เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน  จำนวน ๑ เครื่อง  ๒.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน ๑ เครื่อง  ๓.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง | ๑๗,๐๐๐  ๗,๙๐๐  ๒,๕๐๐ | ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **๓** |  | **๒๗,๔๐๐** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

2. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๒.๒ แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖๑** | | | **พ.ศ. 25๖๒** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน ๒ รายการ | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้  ๑.เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน  จำนวน ๑ เครื่อง  ๒.เครื่องสำรองไฟฟ้า  ขนาด ๘๐๐ VA | ๑๗,๐๐๐  ๒,๕๐๐ | ทต.เขาพระ | การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **๒** |  | **๑๙,๕๐๐** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

2. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๒.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖๑** | | | **พ.ศ. 25๖๒** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน ๑ รายการ | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้  ๑.เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล  จำนวน ๑ เครื่อง | ๒๑,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **๑** |  | **๒๑,๐๐๐** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

3. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร

๓.๑ แผนงานการพานิชย์

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖๑** | | | **พ.ศ. 25๖๒** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑ | ครุภัณฑ์การเกษตร  จำนวน ๒ รายการ | จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ดังนี้  ๑.ชุดปั๊มบาดาล (Submersible Pump) ขนาด ๑.๕ แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม  ๒.ชุดปั๊มน้ำบาดาล (Submersible Pump) ขนาด ๓ แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม | ๓๕,๐๐๐  57,000 | ทต.เขาพระ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **๒** |  | **๙๒,๐๐๐** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวมทั้งหมด ๑๒ รายการ** |  | **๑๘๑,๙๐๐** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |