
  บทนำ


ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและรายงานผลและเ สนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย


คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระ  ได้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปี 2563  เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม  และเพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาพระ  สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล   กระทรวงมหาดไทย  สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง    

**คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระ**

ก.  วิสัยทัศน์  ของเทศบาลตำบลเขาพระ

“เขาพระ  ศูนย์รวมวัฒนธรรม  สังคมพัฒนา  ถิ่นน่าอยู่  คู่คุณธรรม”

ข.  พันธกิจ การพัฒนาของเทศบาลตำบลเขาพระ  มีดังนี้


1. พัฒนาการจัดการศึกษา การกีฬา สาธารณสุข และสังคมเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน


2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น


3. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน


4. เสริมสร้างศักยภาพความเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว และส่งเสริมให้ประชาชนมีฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


5. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปการ สาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และครอบคลุมพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต


6. พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน


7. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารแบบบูรณาการ
ค. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา


1. การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย


2. ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค


3. ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้


4. สนับสนุนพัฒนาทางการศึกษา


5. อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ


6. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพที่ดี


7. มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบครัน


8. ส่งเสริมสวัสดิการด้านสังคมสงเคราะห์


9. ส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ


10. สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


11. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน


12. บริหารองค์กรด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้


13. บุคลากรมีประสิทธิภาพในการทำงาน


14. บริการประชาชนให้เกิดความพอใจสูงสุด

ง.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา   เทศบาลตำบลเขาพระ ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้  6  ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะ และชุมชน



แผนงาน


1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



1.2 แผนงานเคหะและชุมชน


1.3 แผนงานการพาณิชย์

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม


แผนงาน


2.1 แผนงานการศึกษา  


2.2 แผนงานสาธารณสุข


2.3 แผนงานงบกลาง


2.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ


2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน


2.6 แผนงานเคหะและชุมชน


2.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา


3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย



แผนงาน


3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  


3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
แผนงาน


4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
4.3 แผนงานการเกษตร
4.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา


5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม


แผนงาน


5.1 แผนงานการเกษตร

          5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล


แผนงาน


6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป


๖.๒ แผนงานการศึกษา


๖.๓ แผนงานสาธารณสุข


๖.๔ แผนงานเคหะและชุมชน


๖.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน


๖.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน


6.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

การกำกับการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลตำบลเขาพระ
อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช
	ประเด็นการประเมิน
	มี
การดำเนินงาน
	ไม่มี 

การดำเนินงาน

	ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
	(
	

	3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
	(
	

	4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	ส่วนที่ 2  การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	7. การรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
	(
	

	8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
	(
	

	9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)  เพื่อประเมินสถานภาพการ  
    พัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับศักยภาพของท้องถิ่น
	(
	

	11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด
	(
	

	12. มีการกำหนดจุดม่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
	(
	

	13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
	(
	

	15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
	(
	

	16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	


แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑ – 25๖5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑– 25๖5)
	ยุทธศาสตร์
	ปีที่ 1  256๑
	ปีที่ 2  256๒
	ปีที่ 3  25๖๓
	ปีที่ ๔  25๖๔
	ปีที่ 5 2565
	รวม

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ

	1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
การเคหะและชุมชน
	32
	10,146,500
	31
	10,552,300
	26
	6,259,200
	35
	10,585,000
	10
	5,060,000
	134
	43,823,064

	2.  การพัฒนาคนและสังคม
	49
	23,608,300
	48
	22,132,000
	55
	26,076,500
	49
	26,169,000
	45
	10,990,000
	247
	125,725,800

	3.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย
	15
	870,000
	22
	640,000
	15
	630,000
	14
	610,000
	12
	460,000
	78
	3,300,730

	4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	7
	310,000
	8
	520,000
	8
	470,000
	8
	520,000
	7
	620,000
	39
	2,440,000

	5. การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	3
	360,000
	5
	580,000
	5
	420,000
	5
	420,000
	2
	60,000
	20
	1,840,000

	6. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบ
ธรรมาภิบาล
	19
	1,325,000
	24
	2,665,000
	16
	2,115,000
	17
	1,570,000
	16
	1,370,000
	94
	9,045,000

	รวม
	125
	36,619,800
	139
	37,776,800
	123
	35,283,200
	128
	39,874,000
	92
	18,560,000
	612
	186,174,594


ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติประจำปี 2563
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ

	
	จำนวนโครงการ
ที่ปรากฏอยู่ในแผน
	จำนวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ

	1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะ และชุมชน
	33
	14

	2. การพัฒนาคนและสังคม
	55
	19

	3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความ
สงบเรียบร้อย
	16
	3

	4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	10
	3

	5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
	6
	-

	6. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบ    ธรรมาภิบาล
	16
	9

	รวม
	136
	48



คิดเป็นร้อยละ 35.29 ของจำนวนโครงการทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนา
สรุปผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปีงบประมาณ 2563
เทศบาลตำบลเขาพระ
	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	โครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา       ประจำปี 2563
	โครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาประจำปี 2563
	คิดเป็นร้อยละที่ดำเนินการในภาพรวมตามยุทธศาสตร์ต่างๆ

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	โครงการ
	งบประมาณ

	1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะ และชุมชน
	
	
	
	
	
	

	 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	21
	8,365,200
	13
	7,198,500
	61.90
	86.05

	 1.2  แผนงานเคหะและชุมชน
	8
	2,650,000
	1
	160,401
	12.50
	6.05

	 ๑.3  แผนงานการพาณิชย์
	4
	480,000
	-
	-
	-
	-

	รวม
	33
	11,495,200
	14
	7,358,901
	42.42
	64.01

	2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคน และสังคม
	
	
	
	
	
	

	 2.1  แผนงานการศึกษา
	12
	8,274,000
	4
	6,402,474.48
	33.33
	77.38

	 2.2  แผนงานสาธารณสุข
	6
	540,000
	2
	322,944
	33.33
	59.80

	 2.3  แผนงานงบกลาง
	5
	14,860,000
	5
	13,727,581
	100.00
	92.37

	 2.4  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
	16
	770,000
	4
	130,205
	25.00
	16.90

	 ๒.๕  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	12
	745,000
	2
	133,480
	16.66
	17.91

	 ๒.6  แผนงานเคหะและชุมชน
	2
	200,000
	1
	35,000
	50.00
	17.50

	 ๒.7  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	2
	687,500
	1
	50,000
	50.00
	7.27

	รวม
	55
	26,076,500
	19
	20,801,684.48
	34.54
	79.77


สรุปผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปีงบประมาณ 2563
เทศบาลตำบลเขาพระ
	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	โครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา      ประจำปี 2563
	โครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาประจำปี 2563
	คิดเป็นร้อยละที่ดำเนินการในภาพรวมตามยุทธศาสตร์ต่างๆ

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ

	3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย
	
	
	
	
	
	

	3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	6
	270,000
	-
	-
	-
	-

	3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	10
	510,000
	3
	128,855
	30
	25.26

	รวม
	16
	630,000
	3
	128,855
	18.75
	20.45

	4. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจ
	
	
	
	
	
	

	  4.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
	3
	350,000
	-
	-
	-
	-

	  4.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	5
	120,000
	1
	16,440
	20.00
	13.70

	  4.3 แผนงานการเกษตร
	1
	35,000
	1
	22,725
	100.00
	64.92

	  4.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	1
	986,000
	1
	700,000
	100.00
	70.99

	รวม
	10
	1,491,000
	3
	739,165
	30.00
	49.57

	5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
	
	
	
	
	
	

	  5.1 แผนงานการเกษตร
	5
	420,000
	-
	-
	-
	-

	  5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	1
	300,000
	-
	-
	-
	-

	รวม
	6
	420,000
	-
	-
	-
	-


สรุปผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปีงบประมาณ 2563
เทศบาลตำบลเขาพระ
	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	โครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา       ประจำปี 2563
	โครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาประจำปี 2563
	คิดเป็นร้อยละที่ดำเนินการในภาพรวมตามยุทธศาสตร์ต่างๆ

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	โครงการ
	งบประมาณ

	6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การบริหารการจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล
	
	
	
	
	
	

	   6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
	12
	1,820,000
	5
	483,638
	41.66
	26.57

	   ๖.๒ แผนงานการศึกษา
	1
	100,000
	1
	44,720
	100
	44.72

	   ๖.๓ แผนงานสาธารณสุข
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	   ๖.๔ แผนงานเคหะและชุมชน
	1
	150,000

	1
	31,848
	100
	21.23

	   ๖.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	1
	15,000
	1
	-
	100
	-

	   6.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	1
	30,000
	1
	-
	100
	-

	รวม
	16
	2,115,000
	9
	520,206
	56.25
	24.59

	รวมทั้งหมด
	136
	42,227,700
	48
	29,548,811.48
	35.29
	69.97


รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2563
เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการเคหะ และชุมชน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่
ดำเนินการ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานดำเนินการ

	1
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง PARA ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 8-0006 สายโคกทราย (เริ่มจากกม.ที่ 0+699 ถึง กม.ที่ 0+969) หมู่ที่ 1
	488,000
(เงินสะสม)
	หมู่ที่ 1 ต.เขาพระ
	กองช่าง

	2
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง PARA ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 8-0005 สายรอบภูเขาพระ (เริ่มจาก กม.ที่ 0+180 ถึง กม.ที่ 0+400) หมู่ที่ 1 
	492,000
(เงินสะสม)
	หมู่ที่ 1 ต.เขาพระ
	กองช่าง

	๓
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง PARA ASPHALT CONCRETE สายหลังโรงเรียนวัดหน้าเขา (เริ่มจาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+220) หมู่ที่ 1
	492,000
(เงินสะสม)
	หมู่ที่ 1 ต.เขาพระ
	กองช่าง

	4
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง PARA ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.8-0009 สายหนองบัว ½ (เริ่มจาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+ 270) หมู่ที่ 2
	488,000
(เงินสะสม)
	หมู่ที่ 2 ต.เขาพระ
	กองช่าง

	๕
	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาด 12 ลบ.ม. หมู่ที่ 3 (ชุมชนหลังโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ฯ)
	490,000
(เงินสะสม)
	หมู่ที่ 3 ต.เขาพระ
	กองช่าง

	๖
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังรพ.สต.บ้านปากระแนะ จากบ้านนายทวี เลิศไกร ถึง รพ.สต.บ้านปากระแนะ หมู่ที่ 6
	297,000
(เทศบัญญัติ)
	หมู่ที่ 6 ต.เขาพระ
	กองช่าง

	7
	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด บ้านหน้าเขา หมู่ที่ 1 จำนวน 3 บ่อ
	30,000
(อุดหนุนเฉพาะกิจ)
	หมู่ที่ 1 ต.เขาพระ
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2563
เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการเคหะ และชุมชน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่
ดำเนินการ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานดำเนินการ

	8
	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด บ้านห้วยตรีด หมู่ที่ 11 จำนวน 3 บ่อ
	30,000
(อุดหนุนเฉพาะกิจ)
	หมู่ที่ 11 ต.เขาพระ
	กองช่าง

	9
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.8-0007 สายคลองฉลอง หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 6 
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	หมู่ที่ 1,6 ต.เขาพระ
	กองช่าง

	10
	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.8-0004 สาย 4189 จากสามแยกพรุเถี๊ยะ ถึง อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง หมู่ที่ 3,12 
	2,500,000
(อุดหนุนเฉพาะกิจ)
	หมู่ที่ 3,12 ต.เขาพระ
	กองช่าง

	11
	โครงการก่อสร้างรั้วศพด.บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 (อาคารทรงงาน) หมู่ที่ 11
	570,500
(เทศบัญญัติ)
	หมู่ที่ 11 ต.เขาพระ
	กองช่าง

	12
	โครงการบุกเบิกถนนจากถนนคสล.เดิม ถึง วังหินแตก (สวนยางนายชัยยนต์ พรหมศิลป์)  หมู่ที่ 10
	337,000
(เทศบัญญัติ)
	หมู่ที่ 10 ต.เขาพระ
	กองช่าง

	13
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเกล็ดทง 
(เริ่มจากถนนสายบ้านนายกุศล  เพชรชนะ) หมู่ที่ 6
	490,000
(โอนงบประมาณ)
	หมู่ที่ 6 ต.เขาพระ
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2563
เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการเคหะ และชุมชน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่
ดำเนินการ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานดำเนินการ

	14
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกคลองชลประทาน (เริ่มจากถนนคอนกรีตสายหนองบัว) หมู่ที่ 11
	494,000
(โอนงบประมาณ)
	หมู่ที่ 11 ต.เขาพระ
	กองช่าง

	15
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยอยู่เย็น ช่วงที่ 1 (เริ่มจากถนนรอบอ่างคลองดินแดง) หมู่ที่ 10
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
(โอนงบประมาณ)
	หมู่ที่ 10 ต.เขาพระ
	กองช่าง

	16
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนสละ (เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิม)        หมู่ที่ 10
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
(โอนงบประมาณ)
	หมู่ที่ 10 ต.เขาพระ
	กองช่าง

	17
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสำนักสงฆ์บ่อน้ำร้อน (เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ 2
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
(โอนงบประมาณ)
	หมู่ที่ 2 ต.เขาพระ
	กองช่าง

	18
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง PARA ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 8-0005 สายรอบภูเขาพระ (เริ่มจากกม.ที่ 0+000 ถึง กม. 0+172) หมู่ที่ 1
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
(โอนงบประมาณ)
	หมู่ที่ 1 ต.เขาพระ
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2563
เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการเคหะ และชุมชน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่
ดำเนินการ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานดำเนินการ

	19
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง PARA ASPHALT CONCRETE สายวัดห้วยโก (ห้วยตรีด)  (เริ่มจากกม.ที่ 0+000 ถึง กม. 0+200) หมู่ที่ 11
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
(โอนงบประมาณ)
	หมู่ที่ 11 ต.เขาพระ
	กองช่าง

	20
	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล. ถนนสาย 4189 (บริเวณคลองร่อน) หมู่ที่ 3,12
	------
	------
	------

	21
	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางวันดี พราหมณ์ชู ถึง สวนยางนายกูล ว่อง หมู่ที่ 7
	ไม่มีผู้รับจ้าง
(เทศบัญญัติ)
	------
	------

	22
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (K) 
	------
	------
	------

	รวม
	13 โครงการ
	7,198,500
	
	


รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช
1.2  แผนงานเคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่
ดำเนินการ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานดำเนินการ

	1
	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
	160,401
	หมู่ที่ 1 – 12 ต.เขาพระ
	กองช่าง

	รวม
	1 โครงการ
	160,401
	
	


1.3  แผนงานการพาณิชย์ 
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่
ดำเนินการ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานดำเนินการ

	1
	------
	------
	------
	------


รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2563
เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช
2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคนและสังคม

2.1  แผนงานการศึกษา
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่
ดำเนินการ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานดำเนินการ

	1
	โครงการจัดงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
	------
	------
	------

	2
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทต.เขาพระ
	935,030
	ศพด.ในสังกัด
ทต.เขาพระ
	การศึกษา

	3
	จัดซื้ออาหารเสริม (นม)
	1,546,444.48
	ศพด.และโรงเรียนในเขตต.เขาพระ
	การศึกษา

	4
	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร
	1,106,000
	รร.จุฬาภรณ์พิชญาคาร
	การศึกษา

	5
	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดหน้าเขา
	2,815,000
	รร.วัดหน้าเขา
	การศึกษา

	รวม
	4 โครงการ
	6,402,474.48
	
	


รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2563
เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช
2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคนและสังคม
2.2  แผนงานสาธารณสุข
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่
ดำเนินการ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานดำเนินการ

	๑
	โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะมูลฝอย
	------
	------
	------

	2
	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
-ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ
	82,944
	หมู่ที่ 1 - 12 ต.เขาพระ
	สำนักปลัด

	3
	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-12 จัดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
หมู่บ้านละ 3 โครงการ
	240,000
	หมู่ที่ 1 – 12 ต.เขาพระ
	สำนักปลัด

	รวม
	2 โครงการ
	322,944
	
	


รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2563
เทศบาลตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช
2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคนและสังคม
2.๓  แผนงาน งบกลาง

	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานดำเนินการ

	๑
	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ 
	11,200,900
	หมู่ที่ 1 – 12 ต.เขาพระ
	สำนักปลัด

	๒
	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพให้กับคนพิการ
	2,177,600
	หมู่ที่ 1 – 12 ต.เขาพระ
	สำนักปลัด

	๓
	โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์
	95,000
	หมู่ที่ 1 – 12 ต.เขาพระ
	สำนักปลัด

	๔
	โครงการสงเคราะห์ราษฎรผู้ประสบสาธารณภัย
	79,081
	หมู่ที่ 1 – 12 ต.เขาพระ
	สำนักปลัด

	5
	สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาพระ
	175,000
	หมู่ที่ 1 – 12 ต.เขาพระ
	สำนักปลัด

	รวม
	5 โครงการ
	13,727,581
	
	


รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2563
เทศบาลตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช
2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคนและสังคม

2.๔  แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานดำเนินการ

	๑
	โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด “เขาพระคัพ”
	------
	------
	------

	๒
	โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖3
	79,155
	รร.วัดหน้าเขา ,      รร.จุฬาภรณ์พิชญาคาร
	สำนักปลัด

	3
	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ
	------
	------
	------

	4
	โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น เช่น ประเพณีแห่เทียนพรรษา , วันสงกรานต์ ,       วันสารทเดือนสิบ ฯลฯ
	------
	------
	------

	5
	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน
	34,050
	รร.วัดหน้าเขา
	สำนักปลัด

	6
	อุดหนุนอำเภอพิปูนจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ
	10,000
	จ.นครศรีธรรมราช
	ที่ทำการปกครองอำเภอพิปูน

	7
	อุดหนุนอำเภอพิปูนจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ
	------
	------
	------

	8
	โครงการงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2)
	7,000
	ที่พักสงฆ์บ่อน้ำร้อนบ้านหนองบัว ม.๒
	คกก.หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2



รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2563
เทศบาลตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช
2.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาคนและสังคม

2.๔  แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานดำเนินการ

	9
	 โครงการงานประเพณีสงกรานต์ (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10)


	------
	------
	------

	10
	 โครงการงานประเพณีสงกรานต์ (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4)


	------
	------
	------

	11
	 โครงการงานประเพณีสงกรานต์ (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5)


	------
	------
	------

	12
	 โครงการงานประเพณีสงกรานต์ (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6)


	------
	------
	------

	13
	 โครงการงานประเพณีสงกรานต์ (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7)


	------
	------
	------

	14
	โครงการตกแต่งเรือพนมพระและขบวนแห่งานประเพณีชักพระบกและนมัสการพระใหญ่ ประจำปี ๒๕๖3 (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ , ๗ , ๑๐ และ ๑๑ หมู่ละ ๗,๐๐๐ บาท)
	------
	------
	------

	รวม
	4 โครงการ
	130,205
	
	


รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาคนและสังคม
๒.๕  แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานดำเนินการ

	๑
	โครงการจัดงานรัฐพิธี หรืองานเฉลิมพระเกียรติฯ ดังนี้
1.โครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบรมราชาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาศบพิตร
	129,765
	ศาลาประชาคมอำเภอพิปูน
	สำนักปลัด

	
	2.โครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว              (วันปิยมหาราช) 
	
	ศาลาประชาคมอำเภอพิปูน
	

	
	3.โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
	
	หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 หมู่ที่ 11
	

	
	4.โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

	
	ที่พักสงฆ์ห้วยโกเหนือและบริเวณถนนรอบอ่างจากหมู่ที่ 11 – 10

	

	
	5.โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา 2563


	
	บริเวณศูนย์ราชการอ.พิปูน
	


รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2563
เทศบาลตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาคนและสังคม
๒.๕  แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานดำเนินการ

	2
	จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย
	3,715
	ทต.เขาพระ
	สำนักปลัด

	3
	โครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัว
	------
	------
	------

	รวม
	2 โครงการ
	133,480
	
	


รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2563
เทศบาลตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคนและสังคม
๒.6  แผนงาน เคหะและชุมชน

	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานดำเนินการ

	๑
	โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
	-------
	-------
	-------

	2
	จัดซื้อถังขยะ จำนวน 50 ใบ
	35,000
	หมู่ที่ 1-12
ต.เขาพระ
	สำนักปลัด

	รวม
	1 โครงการ
	35,000
	
	


๒.7  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานดำเนินการ

	1
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเขาพระ โดยการติดตั้งผ้าม่านกันแดดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 
	50,000
(เทศบัญญัติ)
	ศพด.บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2
	กองช่าง

	2
	โครงการต่อเติมหลังคาระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งร่อน หมู่ที่ 1 
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
(เทศบัญญัติ)
	ศพด.บ้านทุ่งร่อน 
	กองช่าง

	รวม
	1 โครงการ
	50,000
	
	


รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2563
เทศบาลตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช
3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1  แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานดำเนินการ

	1
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	------
	------
	------


3.2  แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานดำเนินการ

	1
	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
	6,105
	บริเวณหน้าสนง.
ทต.เขาพระ
	สำนักปลัด

	2
	โครงการเยาวชนอาสาป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
	-------
	-------
	-------

	3
	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	10,000
	หมู่ที่ 9 ต.เขาพระ
	สำนักปลัด

	4
	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
	112,750
	รร.วัดหน้าเขา
	สำนักปลัด

	รวม
	3 โครงการ
	128,855
	
	


รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
๔.๑  แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานดำเนินการ

	1
	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมงานประเพณีชักพระบกและนมัสการพระใหญ่อำเภอพิปูน
	------
	------
	------


4.๒  แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานดำเนินการ

	๑
	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
-จัดฝึกอบรมการจัดทำดอกไม้สดในงานพิธีต่างๆ
	16,440
	ทต.เขาพระ
	สำนักปลัด

	๒
	โครงการ/กิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	-----
	------
	------

	รวม
	1 โครงการ
	16,440
	
	


รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
4.3  แผนงาน การเกษตร
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานดำเนินการ

	1
	สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ต.เขาพระ
	22,725
	ศึกษาดูงาน
-ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  นายเลื่อน พรมวี อ.ท่าศาลา 
-การทำผ้ามัดย้อมและผ้าบาติกที่หมู่บ้านคีรีวง อ.ลานสกา 
	สำนักปลัด

	รวม
	1 โครงการ
	22,725
	
	


4.4  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานดำเนินการ

	1
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภูเขาพระ หมู่ที่ 1 
	700,000
(อุดหนุนเฉพาะกิจ)
	หมู่ที่ 1 ต.เขาพระ
	กองช่าง

	รวม
	1 โครงการ
	700,000
	
	


รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2563
เทศบาลตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช
5.  ยุทธศาสตร์  ด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
5.1  แผนงาน การเกษตร
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานดำเนินการ

	1
	โครงการอนุรักษ์/ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
	-----
	------
	------

	2
	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
	-----
	------
	------


5.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานดำเนินการ

	------
	------
	-----
	------
	------


รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2563
เทศบาลตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช
6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล
6.1  แผนงาน บริหารงานทั่วไป
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานดำเนินการ

	1
	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาลตำบลเขาพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖3
	97,610
	-โรงแรมขนอม ซันไรส์รีสอร์ทแอนด์โอเทล
อ.ขนอม
-ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนายเลื่อน พรมวี อ.ท่าศาลา
	สำนักปลัด

	๒
	โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ
	-----
	------
	------

	3
	โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและสร้างความโปร่งใสในองค์กร
	-----
	------
	------

	4
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
	177,624
	ณ สถานที่ประชุม/ฝึกอบรม
	สำนักปลัด

	5
	จัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ
	-----
	------
	------


รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2563
เทศบาลตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช
6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล
6.1  แผนงาน บริหารงานทั่วไป
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานดำเนินการ

	6
	อุดหนุนทต.พิปูน โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท.ระดับอำเภอ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖3 
	๒๕,๐๐๐
	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ อ.พิปูน
	ทต.พิปูน

	7
	โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาลในรูปแบบปฏิทินและรายงานผลการดำเนินงานในรูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖2  
	๘๓,๗๒๘
	- หมู่ที่ ๑ – ๑๒       ต.เขาพระ
- บริเวณด้านหน้าสนง. ทต.เขาพระ
	สำนักปลัด

	8
	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	------
	------
	------

	9
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
	97,676
	ณ สถานที่ฝึกอบรม/ประชุม
	กองคลัง

	รวม
	5 โครงการ
	483,638
	
	


รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช
6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล
6.๒  แผนงาน การศึกษา
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานดำเนินการ

	๑
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
	44,720
	ณ สถานที่ประชุม/ฝึกอบรม
	การศึกษา

	รวม
	1 โครงการ
	44,720
	
	


6.๓  แผนงาน สาธารณสุข
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานดำเนินการ

	------
	------
	------
	------
	------


6.๔  แผนงาน เคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานดำเนินการ

	1
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
	31,848
	ณ สถานที่ประชุม/ฝึกอบรม
	กองช่าง

	รวม
	1 โครงการ
	31,848
	
	


รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช
6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล
6.5  แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานดำเนินการ

	๑
	เสวนาประชาคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
	ไม่ใช้งบประมาณ
	หมู่ที่ 1-12 ต.เขาพระ
	สำนักปลัด

	รวม
	1 โครงการ
	
	
	


6.6  แผนงาน แผนงานการรักษาความสงบภายใน

	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานดำเนินการ

	๑
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
	ไม่ใช้งบประมาณ
	-------
	-------

	รวม
	1 โครงการ
	
	
	


รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช
6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล
6.7  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานดำเนินการ

	-------
	-------
	-------
	-------
	-------


รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดบริการสาธารณะตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช


1.ครุภัณฑ์สำนักงาน

	ลำดับ
	แผนงาน
	ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ
	งบประมาณที่จัดซื้อ (บาท)
	หน่วยงานดำเนินการ

	๑
	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	จัดซื้อถังน้ำแบบพลาสติกขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง
	23,600
	งานป้องกันฯ

	
	
	รวม 1 รายการ
	23,600
	




2.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

	ลำดับ
	แผนงาน
	ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ
	งบประมาณที่จัดซื้อ (บาท)
	หน่วยงานดำเนินการ

	๑
	แผนงานการศึกษา
	จัดซื้ออุปกรณ์ผ้าม่านกันแดดพร้อมติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 (อาคารทรงงานและอาคารหลังใหม่) จำนวน 1 ชุด
	50,000
	งานการศึกษา

	
	
	รวม 1 รายการ
	50,000
	




3.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
	ลำดับ
	แผนงาน
	ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ
	งบประมาณที่จัดซื้อ (บาท)
	หน่วยงานดำเนินการ

	๑
	แผนงานเคหะและชุมชน
	จัดซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)
	700
	กองช่าง

	
	
	รวม 1 รายการ
	700
	


รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดบริการสาธารณะตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช


4.ครุภัณฑ์การเกษตร

	ลำดับ
	แผนงาน
	ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ
	งบประมาณที่จัดซื้อ (บาท)
	หน่วยงานดำเนินการ

	๑
	แผนงานการพาณิชย์
	จัดซื้อชุดปั๊มน้ำบาดาล (Submersible Pump) ขนาด 2 แรงม้า จำนวน 3 เครื่อง
	119,000
	กองช่าง

	
	
	รวม 1 รายการ
	119,000
	

	รวมทั้งสิ้น 4 รายการ
	193,300
	


แผนภูมิแสดงสัดส่วนของ
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑ – ๒๕๖5) กับโครงการที่ได้ดำเนินการจริง
ตามปีงบประมาณที่เบิกจ่าย (พ.ศ. ๒๕63) โดยเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี
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   โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2563  มีจำนวน  226 โครงการ   
   ดำเนินการ  36  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  15.93


   โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2562 – 2564  มีจำนวน 146 โครงการ   
   ดำเนินการ  71  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  48.63 


   โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563 – 2565  มีจำนวน 136 โครงการ   
   ดำเนินการ  48  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  35.29
แบบสอบถามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สรุปผล
(๑) ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนรวมจำนวน 136 โครงการ และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจำนวน 48 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 35.29

(๒) ผลการดำเนินงานจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๐๐ คน (ใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ ส่วนที่ ๑ ส่วนที่ ๒ และส่วนที่๓) โดยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติสำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ SPSS (statistic package for the social sciences) ดังนี้
- การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่เพศอายุการศึกษาและอาชีพใช้การวิเคราะห์หาความถี่และค่าร้อยละ
- การวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาพระในภาพรวม (ส่วนที่๒) และใช้การวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาพระในแต่ละยุทธศาสตร์ (ส่วนที่๓) ใช้การวิเคราะห์      หาคะแนนเฉลี่ยแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยคือ
๐.๐๐ – ๑.๐๐  คะแนน หมายถึงควรปรับปรุง
๑.๐๑ – ๒.๐๐  คะแนน หมายถึง พอใช้
๒.๐๑ – ๓.๐๐  คะแนน หมายถึง ปานกลาง
๓.๐๑ – ๔.๐๐
คะแนน หมายถึง ดี

๔.๐๑ – ๕.๐๐  คะแนน หมายถึง  ดีมาก
ส่วนที่ ๒  : แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
ส่วนที่๓  : แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
               ยุทธศาสตร์
ส่วนที่๑ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ ๑  : จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ
	เพศ
	จำนวน
	ร้อยละ

	ชาย
	54
	54.0๐

	หญิง
	46
	46.0๐

	รวม
	๑๐๐
	๑๐๐.๐0


จากตารางที่ ๑  แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 
46.0๐ และเป็นเพศชาย จำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 54.๐๐
ตารางที่ ๒  : จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอายุ
	อายุ
	จำนวน
	ร้อยละ

	ต่ำกว่า ๒๐ ปี
	13
	13.00

	๒๑ – ๔๐ ปี
	28
	28.๐๐

	๔๑ – ๖๐ ปี
	36
	36.๐๐

	๖๑ ปีขึ้นไป
	23
	23.00

	รวม
	๑๐๐
	๑๐๐.๐


จากตารางที่ ๒  แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ ๔๑ – ๖๐ ปี จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 36.๐๐  รองลงมาอายุ ๒๑ – ๔๐ ปี จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 28.๐๐ อายุ ๖๑ ปีขึ้นไป จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 23.๐๐ และอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 13.๐๐ ตามลำดับ
ตารางที่ ๓  : จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามระดับการศึกษา
	ระดับการศึกษา
	จำนวน
	ร้อยละ

	ประถมศึกษา
	41
	41.00

	มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
	29
	29.๐๐

	อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
	14
	14.00

	ปริญญาตรี
	13
	13.00

	สูงกว่าปริญญาตรี
	3
	3.00

	อื่น ๆ
	0
	0

	รวม
	๑๐๐
	๑๐๐.๐๐


จากตารางที่ ๓  แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน  41 คน คิดเป็นร้อยละ 41.๐๐ รองลงมามีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 29.๐๐ ระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 14.๐๐ ระดับปริญญาตรีจำนวน ๑3 คน คิดเป็นร้อยละ ๑3.๐๐ และระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 3 คน คิดเป็น ร้อยละ 3.๐๐ ตามลำดับ
ตารางที่ ๔  : จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอาชีพ
	อายุ
	จำนวน
	ร้อยละ

	เกษตรกรรม
	51
	51.๐๐

	รับจ้างทั่วไป
	12
	12.๐๐

	รับราชการ
	7
	7.๐๐

	เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
	8
	8.๐๐

	ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
	18
	๑8.๐๐

	นักเรียน/นักศึกษา
	4
	4.๐๐

	อื่น ๆ
	-
	-

	รวม
	๑๐๐
	๑๐๐.๐0


จากตารางที่ ๔  แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม จำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 51.๐๐  รองลงมาอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๑8 คน คิดเป็นร้อยละ ๑8.๐๐ อาชีพรับจ้างทั่วไปจำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12.๐๐ อาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ  จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.๐๐ อาชีพรับราชการ จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7.๐๐  และอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จำนวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐ ตามลำดับ

    แบบสอบถามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
คำชี้แจง : แบบสอบถามเป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้  และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในธันวาคมของทุกปี
ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลทั่วไป
          ๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลเขาพระ  .
ส่วนที่ ๒ :  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี พ.ศ.๒๕๖3
๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ

	
	จำนวนโครงการ
ที่ปรากฏอยู่ในแผน
	จำนวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ
	คิดเป็นร้อยละของจำนวนโครงการทั้งหมด

	1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเคหะ 
และชุมชน
	33
	14
	42.42

	
	
	
	

	
	
	
	

	2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและด้านสังคม
	55
	19
	34.54

	
	
	
	

	
	
	
	

	3) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและ
รักษาความสงบเรียบร้อย
	16
	3
	18.75

	
	
	
	

	
	
	
	

	4) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
	10
	3
	30.00

	
	
	
	

	
	
	
	

	5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	6
	-
	-

	
	
	
	

	
	
	
	

	6) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล
	16
	9
	56.25

	
	
	
	

	
	
	
	

	รวม
	136                                  
	48
	35.29

	
	
	
	


ส่วนที่ ๓ :  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี พ.ศ.๒563
๔. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาพระในภาพรวม
	ประเด็น
	X
	ระดับความพึงพอใจ

	๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
	๒.77
	ปานกลาง

	๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	2.90
	ปานกลาง

	๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
	2.77
	ปานกลาง

	๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	2.90
	ปานกลาง

	๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	2.54
	ปานกลาง

	๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	2.90
	ปานกลาง

	๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	2.84
	ปานกลาง

	๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	2.83
	ปานกลาง

	๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	2.95
	ปานกลาง

	๑๐. สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ ของโครงการ/กิจกรรม สามารถใช้การได้ตรงตามวัตถุประสงค์
	3.04
	ดี

	ภาพรวม
	2.84
	ปานกลาง



  (ค่าความพึงพอใจที่ประเมินได้อยู่ในระดับความเชื่อมั่น 95% ตามหลักสถิติ)
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาพระในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง    ( X = ๒.๘๔ ) 

๕. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
    ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเคหะ และชุมชน (ด้านการคมนาคมขนส่ง, ไฟฟ้า ,ประปา)  
1.) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	X
	ระดับความพึงพอใจ

	๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
	3.98
	ดี

	๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	3.84
	ดี

	๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
	3.94
	ดี

	๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	3.93
	ดี

	๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	3.96
	ดี

	๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	4.26
	ดีมาก

	๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	4.14
	ดีมาก

	๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	4.14
	ดีมาก

	๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	4.10
	ดีมาก

	๑๐. สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆของโครงการ/กิจกรรม สามารถใช้การได้ตรงตามวัตถุประสงค์
	4.08
	ดีมาก

	ภาพรวม
	๓.๖๓
	ดี



 (ค่าความพึงพอใจที่ประเมินได้อยู่ในระดับความเชื่อมั่น 90% ตามหลักสถิติ)

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาพระ               ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานการเคหะ และชุมชนภาพรวม (ด้านการคมนาคมขนส่ง , ไฟฟ้า , ประปา)    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี (X = ๓.๖๓ ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเคหะ และชุมชน (ด้านการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และงานสวนสาธารณะ – สวนสุขภาพ)

1.) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	X
	ระดับความพึงพอใจ

	๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
	3.69
	ดี

	๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	3.72
	ดี

	๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
	3.62
	ดี

	๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	3.69
	ดี

	๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	3.69
	ดี

	๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	3.93
	ดี

	๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	4.03
	ดีมาก

	๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	3.93
	ดี

	๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	4
	ดี

	๑๐. สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆของโครงการ/กิจกรรม สามารถใช้การได้ตรงตามวัตถุประสงค์
	3.48
	ดี

	ภาพรวม
	3.77
	ดี




(ค่าความพึงพอใจที่ประเมินได้อยู่ในระดับความเชื่อมั่น 90% ตามหลักสถิติ)

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาพระในยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมภาพรวม (ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ)  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี   ( X = ๓.77 ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาคน และสังคม (ด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ)

1.) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	X
	ระดับความพึงพอใจ

	๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
	2.67
	ปานกลาง

	๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	2.75
	ปานกลาง

	๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
	3
	ปานกลาง

	๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	3.06
	ดี

	๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	3
	ปานกลาง

	๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	3.14
	ดี

	๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	3.67
	ดี

	๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	3.03
	ดี

	๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	3.03
	ดี

	๑๐. สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆของโครงการ/กิจกรรม สามารถใช้การได้ตรงตามวัตถุประสงค์
	3.10
	ดี

	ภาพรวม
	3.๐๔
	ดี




(ค่าความพึงพอใจที่ประเมินได้อยู่ในระดับความเชื่อมั่น 90% ตามหลักสถิติ)               ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาพระ ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ( X = 3.๐๔ ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาคน และสังคม (สังคมสงเคราะห์)

1.) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	X
	ระดับความพึงพอใจ

	๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
	3.52
	ดี

	๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	3.62
	ดี

	๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
	3.67
	ดี

	๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	3.72
	ดี

	๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	3.52
	ดี

	๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	3.67
	ดี

	๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	3.57
	ดี

	๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	3.7
	ดี

	๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	3.75
	ดี

	๑๐. สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆของโครงการ/กิจกรรม สามารถใช้การได้ตรงตามวัตถุประสงค์
	3.6
	ดี

	ภาพรวม
	๓.๖๓
	ดี




 (ค่าความพึงพอใจที่ประเมินได้อยู่ในระดับความเชื่อมั่น 90% ตามหลักสถิติ)
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาพระในยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมภาพรวม (ด้านสังคมสงเคราะห์)  มีความพึงพอใจอยู่ ในระดับดีมาก  ( X = ๓.๖๓ ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาคน และสังคม (ด้านสาธารณสุข)

1.) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	X
	ระดับความพึงพอใจ

	๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
	3.80
	ดี

	๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	3.96
	ดี

	๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
	3.96
	ดี

	๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	3.93
	ดี

	๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	4.2
	ดีมาก

	๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	4.2
	ดีมาก

	๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	4.06
	ดีมาก

	๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	4.03
	ดีมาก

	๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	4.1
	ดีมาก

	๑๐. สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆของโครงการ/กิจกรรม สามารถใช้การได้ตรงตามวัตถุประสงค์
	4
	ดี

	ภาพรวม
	4.02
	ดีมาก


                              (ค่าความพึงพอใจที่ประเมินได้อยู่ในระดับความเชื่อมั่น 90% ตามหลักสถิติ)

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาพระ ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมภาพรวม (ด้านสาธารณสุข) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก  ( X = ๔.๐๒ ) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย (ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

    ๑.) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	X
	ระดับความพึงพอใจ

	๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
	3.87
	ดี

	๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	4.08
	ดีมาก

	๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
	4
	ดี

	๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	4
	ดี

	๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	4.05
	ดีมาก

	๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	4.04
	ดีมาก

	๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	4.19
	ดีมาก

	๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	4.06
	ดีมาก

	๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	4.05
	ดีมาก

	๑๐. สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆของโครงการ/กิจกรรม สามารถใช้การได้ตรงตามวัตถุประสงค์
	4.13
	ดีมาก

	ภาพรวม
	3.74
	ดี



                (ค่าความพึงพอใจที่ประเมินได้อยู่ในระดับความเชื่อมั่น 90% ตามหลักสถิติ)

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาพระในยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อยภาพรวม (ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี  ( X = 3.๗๔  )
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (ด้านการส่งเสริมอาชีพ)

1.) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	X
	ระดับความพึงพอใจ

	๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
	3.63
	ดี

	๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	3.65
	ดี

	๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
	3.51
	ดี

	๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	3.57
	ดี

	๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	3.71
	ดี

	๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	3.73
	ดี

	๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	3.85
	ดี

	๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	3.75
	ดี

	๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	3.81
	ดี

	๑๐. สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆของโครงการ/กิจกรรม สามารถใช้การได้ตรงตามวัตถุประสงค์
	3.41
	ดี

	ภาพรวม
	๓.๖๖
	ดี



          (ค่าความพึงพอใจที่ประเมินได้อยู่ในระดับความเชื่อมั่น 90% ตามหลักสถิติ)

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาพระ    ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านเศรษฐกิจภาพรวม (การส่งเสริมอาชีพ)  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี   ( X = ๓.๖๖ ) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	X
	ระดับความพึงพอใจ

	๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
	3.61
	ดี

	๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	3.58
	ดี

	๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
	3.95
	ดี

	๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	3.43
	ดี

	๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	3.77
	ดี

	๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	3.33
	ดี

	๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	3.32
	ดี

	๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	3.44
	ดี

	๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	3.57
	ดี

	๑๐. สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆของโครงการ/กิจกรรม สามารถใช้การได้ตรงตามวัตถุประสงค์
	3.60
	ดี

	ภาพรวม
	3.56
	ดี



   (ค่าความพึงพอใจที่ประเมินได้อยู่ในระดับความเชื่อมั่น 90% ตามหลักสถิติ)

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาพระ                ในยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ( X =  ๓.56 ) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ด้านการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล
    ๑.) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	X
	ระดับความพึงพอใจ

	๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
	3.57
	ดี

	๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	3.44
	ดี

	๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
	3.33
	ดี

	๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	3.41
	ดี

	๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	3.34
	ดี

	๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	3.66
	ดี

	๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	3.74
	ดี

	๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	3.68
	ดี

	๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	3.79
	ดี

	๑๐. สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆของโครงการ/กิจกรรม สามารถใช้การได้ตรงตามวัตถุประสงค์
	3.66
	ดี

	ภาพรวม
	3.56
	ดี



      (ค่าความพึงพอใจที่ประเมินได้อยู่ในระดับความเชื่อมั่น 90% ตามหลักสถิติ)

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาพระ               ในยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการองค์กร ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ( X = ๓.๕6 ) 


          ข้อเสนอแนะ

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕63 เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาพระทั้งในภาพรวมและในแต่ละยุทธศาสตร์ ประชาชนและกลุ่มตัวอย่าง ได้ให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเคหะ และชุมชน



   ๑.๑ ควรจัดสรรงบประมาณโครงการตามลำดับความสำคัญและพัฒนาให้ครอบคลุมทั่วทั้งตำบล
   ๑.๒ ควรมีการปรับปรุงเรื่องไฟฟ้าส่องทาง ในบริเวณที่สาธารณะหรือทางสัญจร
   ๑.๓ ควรมีมาตรการในการควบคุมปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยรวมทั้งการทิ้งขยะ และการกำจัดขยะในชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม
   ๒.๑ การส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืนควรส่งเสริมการทำโครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำเทศบาลตำบลเขาพระ
   ๒.๒ ควรสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มากขึ้น เช่น การจัดสรรงบประมาณให้แก่วัด/หมู่บ้าน, ส่งเสริมการจัดกิจกรรมปราชญ์ชาวบ้าน อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชนฯ
   ๒.๓ ควรส่งเสริมให้โรงเรียนมีกิจกรรมการเรียนการสอนในการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
   ๒.๔ ควรส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดหาอุปกรณ์ และสถานที่ออกกำลังกายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในตำบลเขาพระ
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

  ๕.๑ ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงาน อปพร. ของตำบลเขาพระ
  ๕.๒ ควรมีการวางแผนส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ครอบคลุมและต่อเนื่อง มีการประชาสัมพันธ์และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
  ๔.๑ เทศบาลตำบลเขาพระควรมีการส่งเสริมอาชีพในชุมชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
  ๔.๒ เทศบาลตำบลเขาพระควรมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตตำบลเขาพระอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ๕.๑ ควรส่งเสริมและรณรงค์ให้หมู่บ้าน/ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมภิบาล
  ๖.๑ ควรมีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรตามตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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